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	Приложение 2 
к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования

поселок Серово 

от  26  июня 2014 года №  2-4


 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 поселок Серово пятого созыва 14 сентября 2014 года
(извлечение из Календарного плана)
Список используемых сокращений:

Избирательная комиссия муниципального образования  поселок Серово - ИКМО;

Избирательная комиссия муниципального образования с полномочиями окружной избирательной комиссии – ИКМО (ОИК)
участковая избирательная комиссия - УИК

День голосования – 14 сентября 2014 года 

	№пп
	Содержание мероприятия
	Основание
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	1
	Приглашение избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей
	
	С 3 сентября 2014 года
	УИК

	2
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения
	Пункт 15 статьи 17ФЗ,

пункт 13 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга
	С 3 сентября 2014 года
	УИК

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	3
	Выдвижение кандидатов
	Пункт 9 статьи 33 ФЗ,

пункт 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга
	В течение 20 дней со дня следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов
	Избирательные объединения, граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом

	4
	Сбор подписей в поддержку кандидатов
	Пункт 3 статьи 25 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом ИКМО (ОИК)
	Кандидаты, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей избирателей возраста 18 лет

	5
	Представление в ИКМО (ОИК), необходимых для регистрации кандидатов
	Пункт 3 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 18.00 часов дня, в который истекает период выдвижения кандидатов, установленный пунктом 7 статьи 21 Закона Санкт-Петербурга
	Кандидаты

	6
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	Пункт 1_1 статьи 38 ФЗ,

пункт 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем за три дня до дня заседания ИКМО (ОИК), на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата
	ИКМО (ОИК)

	7
	Внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ИКМО (ОИК) кандидатом для регистрации 
	Пункт 1_1 статьи 38 ФЗ,

пункт 1 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее чем за один день до дня заседания ИКМО (ОИК), на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата
	Кандидаты

	СТАТУС КАДИДАТОВ

	8
	Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру
	Пункт 30 статьи 38 ФЗ,

пункт 6 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 8 сентября 2014 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств, не позднее 12 сентября 2014 года
	Кандидаты

	9
	Реализация права отзыва кандидата выдвинувшим его избирательным объединением
	Пункт 31 статьи 38 ФЗ,

пункт 7 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 8 сентября 2014 года
	Избирательные объединения

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	10
	Доведение до избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ИКМО
	Пункт 7 статьи 33 ФЗ,

пункт 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга
	После завершения регистрации кандидатов
	ИКМО (ОИК)

	11
	Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата (кандидатов), своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет»
	Пункт 10 статьи 48 ФЗ,

пункт 11 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 3 сентября 2014 года
	Политические партии

	12
	Агитационный период
	Пункт 1 статьи 49 ФЗ,

пункт 1 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга
	Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 13 сентября 2014 года
	

	13
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	Пункт 2 статьи 49 ФЗ,

пункт 2 статьи 38 Закона Санкт-Петербурга
	С 16 августа 2014 года до ноля часов 13 сентября 2014 года
	Кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

	ГОЛОСОВАНИЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	14
	Досрочное голосование

- в избирательной комиссии муниципального образования;

- в участковых избирательных комиссиях
	Пункт 1 статьи 52 Закона Санкт-Петербурга


	С 3 по 9 сентября 2014 года;

с 10 по 13 сентября 2014 года
	ИКМО, УИК

	15
	Подача в УИК заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
	Пункт 5 статьи 66 ФЗ,

Пункт 5 статьи 53 Закона Санкт-Петербурга
	С 4 сентября 2014 года и до 14.00 часов 

14 сентября 2014 года
	Избиратели, лица, содействующие в передаче заявлений (устных обращений)

	16
	Проведение голосования
	Пункт 1 статьи 64 ФЗ,

пункт 1 статьи 51 Закона Санкт-Петербурга
	14 сентября 2014 года

с 8.00 до 20.00 часов
	УИК

	17
	Подсчет голосов избирателей
	Статья 68 ФЗ,

пункт 2 статьи 55 Закона Санкт-Петербурга
	Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования
	УИК

	18
	Определение результатов выборов 
	Пункт 3 статьи 69 ФЗ,

пункт 1 статьи 57 Закона Санкт-Петербурга
	Не позднее 25 сентября 2014 года
	ИКМО (ОИК)


