МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК СЕРОВО

________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2024 года                                                                                                                №56/24

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

(с изменениями в ред. постановлений МА от 26.12.2025 № 75/25)

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации,  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также в целях совершенствования программно-целевого планирования, Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и применяется, начиная с исполнения бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Дементьеву Е.А.

Глава МА ВМО п.Серово							                                                                                 Е.А. Дементьева

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению МА ВМО п.Серово |
|  | от 25.11.2024 № 56/24 |
|  | «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово» |

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

- Общие положения

  - Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – муниципальные программы),  а также мониторинга и контроля за ходом их реализации.

  - Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития.

Разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово.

  - Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

основные параметры муниципальной программы - ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы), цели, целевые показатели, сроки и этапы реализации;

ответственный исполнитель муниципальной программы – сотрудник или структурное подразделение Местной Администрации, определенные ответственным за разработку, реализацию муниципальной программы в целом в соответствии с перечнем муниципальных программ   (далее именуется - Перечень муниципальных программ);

соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) - структурные подразделения Местной Администрации, ответственные за разработку, реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы сформулированный в виде завершенного действия по созданию определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой показатель - количественная характеристика результата достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение ожидаемого конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы (подпрограммы) - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития сферы реализации муниципальной программы, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией муниципальной программы (подпрограммы);

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от действий ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы (подпрограммы), негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы).

2. Порядок разработки муниципальных программ.

  - Муниципальная программа утверждается постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово (далее - Местная Администрация).

  - Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

  - Муниципальная программа может содержать подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Не допускается дублирование в муниципальной программе целей, задач, мероприятий, целевых показателей других муниципальных программ.

  - Распоряжением Местной Администрации назначается структурное подразделение (или лицо), ответственное за фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы совместно с заинтересованными службами Местной Администрации - соисполнителями муниципальной программы.

  - Муниципальная программа, утвержденная постановлением Местной Администрации, в течение двух недель со дня ее официального опубликования размещается на официальном сайте внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - информационный ресурс).

  - Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период.

3. Требования к содержанию и структуре  муниципальной программы

  - Муниципальная программа содержит паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1, текстовую часть и приложения к муниципальной программе по формам согласно приложению 2.

  - Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих  разделов: раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы";

раздел 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы";

раздел 3 "Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы";

раздел 4 " Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы";

раздел 5 " Ресурсное обеспечение муниципальной программы";

раздел 6 "Механизмы реализации муниципальной программы".

Муниципальная программа может содержать иные разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, с учетом специфики формирования муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и нормативных правовых актов муниципального образования.

  - Раздел 1 должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.

  - Раздел 2 должен содержать описание приоритетов в соответствующей сфере социально-экономического развития, целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и полномочиям в этой сфере);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели); достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации

муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задачи муниципальной программы определяют конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Способом реализации задачи является механизм реализации мероприятия муниципальной программы, представляющий собой долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные инструменты реализации муниципальной программы, в том числе финансовые.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов в обязательном порядке определяются контрольные сроки, ожидаемые результаты реализации.

  - Раздел 3 должен содержать описание целевых показателей достижения целей, основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе "Перечень целевых показателей муниципальной программы" по форме 1 приложения 2.

Целевые показатели муниципальной программы должны быть согласованы с показателями документов стратегического планирования, целевыми показателями реализации региональных программ Санкт-Петербурга (при их наличии).

Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям: адекватность (целевой показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей и целевых показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

сопоставимость (обеспечение сопоставимости целевых показателей за отдельные периоды).

Целевые показатели подпрограмм должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение цели (целей) муниципальной программы.

Целевые показатели должны иметь количественные значения, отражающие фактическое описание ситуации на дату разработки и утверждения муниципальной программы и запланированные по годам реализации муниципальной программы, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и (или) статистической отчетности.

Единица измерения целевого показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Не допускается использовать в качестве целевых показателей плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов, вложенных в мероприятие средств за счет других источников.

Целевые показатели не могут отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Перечень целевых показателей рекомендуется формировать с учетом возможности расчета значения данных целевых показателей не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

В качестве основных критериев эффективности ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики.  Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Непосредственные результаты характеризуют объем реализации мероприятия и направлены на достижение ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы.

  - Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), которые необходимо реализовать для решения задач муниципальной программы (подпрограммы) и достижения поставленных целей.

На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их  наименований в целевых статьях расходов местного бюджета.

Данный	раздел	дополняется	приложением	к муниципальной программе «Перечень  мероприятий муниципальной программы» по форме 2 приложения 2.

  - Раздел 5 должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, а также прогнозного объема финансирования за счет иных источников (федерального и регионального  бюджетов, внебюджетных источников). Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей  с точностью до одного знака после запятой.

Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" по форме 3 приложения 2.

  - Раздел 6 должен содержать взаимоувязанный комплекс экономических, правовых, организационных, финансовых и иных процедур, обеспечивающих достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Данный раздел включает информацию о распределении ответственности между ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы и порядке взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителя в ходе реализации муниципальной программы.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  и внесения изменений в муниципальную программу

  - Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета и субсидий из бюджета Санкт-Петербурга (при необходимости) (далее именуются - бюджетные ассигнования).

  - В расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ не включаются средства на содержание органов местного самоуправления.

  - Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований. Муниципальные программы подлежат приведению в  соответствие с решением Муниципального Совета о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу и в части текущего финансового года не позднее 31 декабря текущего года при внесении изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

  - При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной  программы при необходимости могут быть внесены изменения в случаях:

- снижения ожидаемых поступлений в бюджет;

- исключения отдельных полномочий органа местного самоуправления или их передачи другому органу;

- необходимости включения дополнительных мероприятий;

- необходимости ускорения реализации или долгосрочного прекращения реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы, сроков;

- изменения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

При внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу цели муниципальной программы, а также значения целевых показателей муниципальной программы (подпрограммы), относящиеся к прошедшему финансовому году, изменению не подлежат.

5. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы принимать решения о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты муниципального образования.

5.3. В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (перераспределения) объемов бюджетных ассигнований, влекущих за собой необходимость внесения изменений в бюджет муниципального образования, ответственный исполнитель готовит и представляет Главе Местной Администрации соответствующее заключение.

5.4. Годовой отчет о реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывается с управлением (отделом) финансов и направляется в управление (отдел) экономики.

5.5. Годовой отчет должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы;

перечень выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

оценку эффективности реализации муниципальной программы, подготовленную в соответствии с настоящим Порядком;

предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

5.6. Годовой отчет размещается на официальном сайте ВМО п.Серово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

5.7. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении ее реализации, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год  и на плановый период в Муниципальный Совет.

6.  Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

(в ред. от 26.12.2025 № 75/25)

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

6.2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

6.3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + Сцт) / N,

где:

Сдц – степень достижения целей (решения задач)

Сдп1 … Сцш – степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы,

N – количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (СцП) может рассчитываться по формуле:

Сдп = Зф / Зп,

где:

ЗФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП – плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Сдп = Зп / Зф (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп = Сдц х Уф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы – ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы – Сдц и при этом ниже значения уровня финансирования реализации муниципальной программы – Уф:

ЭМП = 1 – высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- > = ЭМП > = 0,75 – средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 – низкая эффективность реализации муниципальной программы.

Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

ПАСПОРТ

муниципальной программы

внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга поселок Серово

| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнитель муниципальной программы |  |
| 3. | Подпрограмма муниципальной программы |  |
| 4. | Цели муниципальной программы |  |
| 5. | Задачи муниципальной программы |  |
| 6. | Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |  |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| 8. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы * |  |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

* Указываются общие объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации и в разрезе источников финансирования.

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

Форма 1

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый год реализации муниципально й программы, подпрограммы | Второй год реализации муниципально й программы, подпрограммы | Третий год реализации муниципально й программы, подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |

Форма 2

от 26.12.2025 № 75/25)

Перечень

мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемые целевые показатели |  | Срок исполнения | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на текущий финансовый год |  |  | Всего | в том числе, по годам |  |  |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | Первый год реализации муниципально й программы, подпрограммы | Второй год реализации муниципально й программы, подпрограммы | Третий год реализации муниципально й программы, подпрограммы |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………….. |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объемы и источники финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | Бюджет субъекта | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа (подпрограмма) |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |